## PLAN ANUAL OPERATIVO

COMISIÓN DE LA JURISDICCIÓN LABORAL

2011-

| Objetivos Estratégicos | #### Meta | Indicadores de Desempeño | Actividades | Coordinación | Eje Temático |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Capacitar a los jueces de la materia en temas de empleo público y el Anteproyecto del Código Procesal Laboral. | 1.1 Que al 31 de diciembre del 2011 se haya impartido capacitación a los jueces en materia laboral de todo el país | Gestiones realizadas y cantidad de talleres de capacitación realizadas. | 1.1.1. Solicitar y coordinar las actividades de capacitación con la Escuela Judicial. 1.1.2. Impulsar y organizar actividades de capacitación en materia laboral mediante el sistema de capacitación in situ o a través de la Escuela Judicial. 1.1.3. Coordinar y participar en los temas que incluye la capacitación. 1.1.4. Coordinar a nivel nacional y ante el Consejo Superior la convocatoria y participación del personal seleccionado para recibir la capacitación. | Escuela Judicial |  |
|  | 1.2 Que al 31 de diciembre de 2011 se haya desarrollado una “Jornada Internacional de Derecho Laboral” con la participación de expositores internacionales especialistas en la materia laboral en temas de empleo público y el Anteproyecto del Código Procesal Laboral. | Jornada Internacional de Derecho Laboral. | 1.1.5. Definir compromisos y responsabilidades con los jueces coordinadores y personal subalterno de la jurisdicción laboral, en atención a la capacitación recibida y coordinación con la Sala Segunda. 1.2.1. Solicitar y coordinar las actividades del seminario a desarrollar. 1.2.2 Realizar búsqueda de copatrocinadores. 1.2.3. Agendar y Programar seminario. 1.2.4. Colaborar y participar en la definición de expositores internacionales. 1.2.5. Coordinar a nivel nacional y ante el Consejo Superior la convocatoria y participación del personal seleccionado para recibir el seminario. 1.2.6. Participar en la organización del seminario. |  |  |
| 2. Fortalecer los despachos piloto de Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José (Público y Privado, Seguridad Social y el Juzgado de Trabajo de Cartago) | 1.3. Que al 31 de diciembre del 2011 se haya impartido capacitación in situ a todos los despacho del país en materia laboral sobre temas de valores compartidos y servicio al cliente. 2.1 Que al 31 de diciembre del 2011, se de al 100% la funcionalidad de los despacho pilotos. | Gestiones realizadas y cantidad de talleres de capacitación realizadas. . Materia laboral especializada y plan de trabajo implementado. | 1.2.7. Definir compromisos y responsabilidades respecto a los temas tratados en la Jornada Internacional de Derecho Laboral. 1.3.1. Impulsar y organizar actividades de capacitación en materia laboral mediante el sistema de capacitación in situ o a través de la Escuela Judicial. 2.1.1. Monitorear y supervisar el desempeño de los Despachos laborales sometidos a planes piloto. 2.2.2. Dar seguimiento a esos juzgados mediante informes de coordinadores (as) y Dpto de Planificación, reuniones periódicas con los grupos de trabajo y revisión de resultados. 2.2.3. Reforzar, apoyar y monitorear la rendición de cuentas sobre el uso de recursos y el logro de los resultados esperados, con especial atención en: control y seguimiento de expedientes y de los procesos, tiempos de respuesta en el trámite | . Departamento de Planificación. Jueces coordinadores. Planificación y Comisión de la Jurisdicción Laboral. |  |
| 3. El rediseño y organización del Juzgado Laboral de Puntarenas aplicando el producto de la consultoría entregada por Deloitte aplicada en el Juzgado Laboral de Cartago | 3.1. Que al 31 de diciembre del 2011 se haya implementado en el Juzgado Laboral de Puntarenas el rediseño . | Materia laboral especializada y plan de trabajo implementado. | Y el dictado de la sentencia, de atención al público, de registro de audiencias de conciliación y recepción de pruebas, así como de otras estadísticas propias de la materia; sobre el comportamiento de la carga de trabajo de las diferentes áreas especializada. 3.1.1. Solicitar al Programa de Modernización de la Administración de Justicia PJ-BID que el próximo despacho donde se aplique el proyecto sea el Juzgado Laboral de Puntarenas. 3.1.2. Establecer reuniones con los representantes del Proyecto (colaboradores en la ejecución de los acuerdos). 3.1.3. Hacer de conocimiento de todo el personal de ese despacho de la implementación del proyecto. 3.1.4. Dar seguimiento al proyecto mediante reuniones periódicas con los propulsores del proyecto y los servidores del despacho. 3.1.5. Dar capacitación en temas de oralidad a los jueces. 3.1.6 |  | Ampliación de Proyecto piloto |
|  |  |  | 3.1.6 |  |  |
|  |  |  | . |  |  |